Звіт  про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Червоноградського району на 2021-2023 роки за 2021 рік

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Червоноградського району на 2021-2023 роки  затверджена рішенням ХІ сесії VІІІ скликання  Червоноградської районної ради № 115  від 15.09.2021.

Програму розроблено з урахуванням завдань і положень Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695, а також Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 років, затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2019 року № 948 та Плану заходів з її реалізації у 2021-2023 роках, затвердженому рішенням обласної ради від 12 березня 2020 року № 1005.

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Район утворений 17 липня 2020 року в рамках адміністративно-територіальної реформи, відповідно до постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-ІХ  Червоноградський район (з адміністративним центром у місті Червоноград) у складі територій Белзької міської, Великомостівської міської, Добротвірської селищної, Лопатинської селищної, Радехівської міської, Сокальської міської, Червоноградської міської територіальних громад, затверджених  розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Львівської області» № 718-р від 12.06.2020 року.

До складу району увійшли території:

- Радехівського району,

- Сокальського району,

- частини  Кам'янко-Бузького району  (Добротвірська селищна громада),

- частини Жовківського району (північно-східні  території: Купичвільська  та Боянецька сільські ради увійшли у Великомостівську міську громаду),

- місто обласного значення Червоноград, а також місто Соснівка та селище Гірник, що знаходились в підпорядкуванні Червоноградської міської ради.

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 року №718-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій громад Львівської області» утворено:

- Белзька територіальна громада – до складу громади входить 24 населених пунктів;

- Великомостівська територіальна громада – до складу громади входить 17 населених пунктів;

- Добротвірська територіальна громада – до складу громади входить 20 населених пунктів;

- Лопатинська територіальна громада – до складу громади входить  28 населених пунктів;

- Радехівська територіальна громада – до складу громади входить 42 населених пунктів;

- Сокальська територіальна громада – до складу громади входить 60 населених пунктів;

- Червоноградська територіальна громада - до складу громади входить 14 населених пунктів.

На території району станом на 01.12.2021 проживають 226,4 тис осіб.

Основною метою Програми соціально-економічного та культурного розвитку Червоноградського району на 2021-2023 роки є забезпечення економічного  зростання, розв’язання  соціальних проблем та загальне підвищення  добробуту  населення.

Основними пріоритетами розвитку району:

1. Розвиток дорожньої інфраструктури району.

2.  Покращення інвестиційного клімату.

3. Структурні зміни у вугільній промисловості.

- Розвиток дорожньої інфраструктури району.

У 2021 році на території району проводився ремонт доріг загального користування державного місцевого та місцевого значення за кошти районного, обласного, державного та місцевих бюджетів протяжністю 64,1 км на  загальну суму 792,196 млн грн, в тому числі освоєно кошти державного дорожнього фонду - 779,0 млн грн, кошти обласного бюджету – 3,0 млн грн, кошти районного бюджету 5,0 млн грн, кошти місцевого бюджету 5,196 млн грн.

2.Покращення інвестиційного клімату.

Для покращення інвестиційного клімату на сайті Червоноградської районної державної адміністрації в рубриці «Інвестиційні пропозиції»  розміщено інформацію про 49 інвестиційних пропозицій, в тому числі 22 пропозиції щодо вільних виробничих приміщень та 27 пропозицій щодо вільних земельних ділянок.

У червні 2021 року за участю представників департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації, проведений навчальний семінар для територіальних громад району щодо впровадження принципів стратегічного планування у територіальних громадах району та щодо створення інвестиційних паспортів в  громадах.

За ініціювання голови районної державної адміністрації 18.07.2021 Червоноградський район святкував свою першу річницю з дня створення. З цієї нагоди  організували  урочистий захід - свято гостинності: сім громад – один район  «Червоноградщина  презентує». Головною метою заходу - презентувати потенціал  територіальних  громад  Червоноградщини.

За результатами заходу, для популяризації серед потенційних інвесторів, було надано оновлену інформацію про актуальні інвестиційні пропозиції для розміщення на сайті районної державної адміністрації в рубрику «Інвестиційні пропозиції».

У 2021 році  суб’єктами  господарювання  проводилася реалізація 19 проєктів, де створено 227 нових робочих місць:

-  Великомостівська міська територіальна громада – 1 проєкт;

- Добротвірська селищна територіальна громада – 1 проєкт, створено 5 нових робочих місць;

- Лопатинська селищна територіальна громада – 4 проєктів, створено 4 нових робочих місць;

- Радехівська міська територіальна громада – 3 проєкти, створено 68 нових робочих місць;

- Сокальська міська територіальна громада – 4 проєкти, створено 97 нових робочих місць;

- Червоноградська міська територіальна громада – 6 проєктів, створено 53 нових робочих місць.

У 2021 році залучено 1,5 млн. євро інвестицій в розширення виробництва ТзОВ «КЛІНГСПОР», що займається виробництвом абразивних матеріалів.

Постійно  проходили  зустрічі  керівництва районної державної адміністрації із суб’єктами підприємництва з метою виявлення та усунення проблемних питань, пов’язаних з реалізацією інвестиційних проєктів.

3. Структурні зміни у вугільній промисловості.

На території Червоноградської міської територіальної громади за підтримки Львівської облдержадміністрації у ІІ півріччі 2021 році відбулася робоча зустріч представників Українського союзу промисловців і підприємців   – членів оргкомітету з проведення «Хакатону  вугледобувних  міст. Видобувай нові ідеї» за участю керівників районної та місцевої влади, вугільних підприємств та шахтарських профспілок.  Було розглянуто можливість для реалізації проєкту створення центру вивчення і збереження промислової спадщини України та запровадження нових технологій на ВП «Шахта «Великомостівська» та ПрАТ «Шахта «Надія».

22 вересня 2021 року прийнято Постанову Кабінету Міністрів України    № 1024 «Про схвалення Концепції Державної цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року», що визначає завдання та заходи з виконання Державної цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів до 2030 року.

Ключовими  інструментами  регіонального  розвитку у 2021-2023 роках виступали:

- залучення коштів державного, обласного та районного бюджету, бюджетів територіальних громад, коштів підприємств і організацій та інших джерел фінансування, що не суперечать чинному законодавству.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Конкурентоспроможна економіка

Пріоритетними залишалися заходи спрямовані на активізацію залучення інвестицій, підтримку підприємницького середовища, а отже зростання реального сектору економіки.

Район спеціалізується на виробництві продукції вугільної та легкої промисловості, виробництві абразивних матеріалів та сільськогосподарської продукції, а також її промисловій переробці.

Питома вага району в обласному валовому виробництві продукції у 2021  році становила:

- сільського господарства – 22,3 %;

- промисловості -15,4 %;

- послуг - 5,2 %.

В галузі промислового виробництва домінує виробництво добувної  та переробної  промисловості.

Важливою  в  умовах боротьби з негативним впливом коронавірусу на економіку регіону є державна підтримка бізнесу. Суб’єкти господарювання   користуються можливостями державної підтримки в час карантину. Однією з таких є державна програма «Доступні кредити 5-7-9 %».  Протягом 2021 року   суб’єктами господарювання району отримано понад 40 кредитів на суму 27,0 млн грн.

У 2021 році проводилась організація навчальних семінарів за участю суб’єктів господарювання всіх громад району:

- щодо регіональної підтримки бізнесу - травень 2021 року м. Червоноград;

- участь у воркшопі під назвою «Інструменти державної та регіональної підтримки експортної діяльності у Львівській області» -   м. Львів;

- участь у презентації пілотного проєкту «0% річних на реалізацію інвестиційних цілей для мікро-, малого та середнього підприємництва Львівської області в рамках Державної програми “Доступні кредити 5-7-9 %» - вересень 2021 року м. Львів.

На території району здійснюють діяльність 3595 суб’єктів господарювання зі статусом юридичної особи.

За 2021 рік державними реєстраторами в районі було зареєстровано 72 юридичних осіб та 658 підприємців - фізичних осіб та скасовано державну реєстрацію 26 юридичних осіб та 429 фізичних осіб-підприємців.

Радехівською, Сокальською та Червоноградською філіями Львівського обласного центу зайнятості у 2021 році працевлаштовано 2906 зареєстрованих безробітних, 17 осіб з інвалідністю, 8 учасників бойових дій.

Станом на 01.01.2022, у філіях центрів зайнятості району перебувало 2933 осіб, які шукають роботу, що на 506 осіб менше до відповідного показника станом на 01.01.2021 (3439 осіб).

У 2021 році надано 10 роботодавцям компенсацій з єдиного соціального внеску роботодавцям за працевлаштування безробітних на нові робочі місця на  суму 71,2 тис грн.

Якісне життя

Охорона здоров’я

Охорону  здоров’я  населення  району  забезпечують  91 ФАП, 29  амбулаторій, 8 поліклінік,  8  лікарень, 1 пансіонат.

В  2021  році  надання  медичної  допомоги  та  її  фінансування  здійснювалося  по  угоді  з  Національною  службою  здоров’я України.

У  закладах  охорони  здоров’я проводилася робота по  продовженню  процесу  укладання  угод (декларацій)  ПМСД,  поліпшення  умов  та  якості  надання  медичних  послуг.

Закладами  охорони  здоров’я проводився  комплекс  заходів  по боротьбі  з  пандемією COVID-19. У 2021 році в районі працювало 19 пунктів щеплення,  31 мобільна бригада, для  яких  було проведено  навчання щодо використання   всіх видів вакцин, проводилась  інформаційно - роз’яснювальна робота серед  населення  про  необхідність  вакцинації.

Протягом 2021 року  в  районі  провакциновано 115,6  тис осіб, що становить 49,6 %  від загальної кількості населення.

В рамках реалізації районної «Програми підтримки бюджетних установ у сфері охорони  здоров’я  Червоноградського району на 2021 року»  освоєно  коштів на суму 1 627,0 тис грн., або 95,6 %  до передбачених коштів (передбачено 1701,44 тис грн).

В галузі охорони здоров’я було реалізовано 17 проєктів на загальну суму 33,9 млн грн, з них 5,9 млн грн кошти державного бюджету та 15,9 тис грн кошти обласного бюджету.

Великомостівська міська територіальна громада:

1.Капітальний ремонт приміщення Народного дому с. Стремінь під фельдшерський пункт - касові видатки на суму 297,9 тис грн, з них 200,0 тис грн кошти державного бюджету.

Добротвірська селищна територіальна громада:

1.Придбано діагностичне обладнання для КНП «Добротвірська міська лікарня» в смт. Добротвір по вул. Шевченка 10 Добротвірської селищної ради на суму 473,2 тис грн, з них 234,8 тис грн кошти обласного бюджету;

2. Проведено капітальний ремонт приміщень будівлі базування екстреної медичної допомоги «Добротвір» за адресою: вул. Шевченка, 10а, смт. Добротвір на суму 486,8 тис грн, з них 237,9 тис грн кошти обласного бюджету;

3. Проведено капітальний ремонт: монтаж та встановлення системи автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення КНП «Добротвірська міська лікарня» в смт. Добротвір по вул. Шевченка 10 Добротвірської селищної ради Червоноградського району Львівської області на суму 297,8 тис грн, з них 148,9 тис грн кошти обласного бюджету.

4. Проведено реконструкція фасаду з впровадженням енергозберігаючих заходів по будівлі КНП "Добротвірська міська лікарня" по вул. Шевченка, 10 в смт. Добротвір Кам’янко-Бузького району Львівського району на суму 897,758 тис грн – кошти обласного бюджету та продовжується реалізація цього проєкту у 2022 році за кошти субвенції з державного бюджету на здійснення заходів соціально-економічного розвитку територій на суму 3000 тис грн;

5. У 2021 році  розпочата  реалізація проєкту «Придбання цифрового рентгено - діагностичного комплексу з принтером для друку медичних зображень для комунального некомерційного підприємства «Добротвірська міська лікарня» по вул. Шевченка, 10, смт. Добротвір»,  за кошти субвенції з державного бюджету на здійснення  заходів  соціально-економічного  розвитку  територій, де передбачено 2900 тис грн.

6.У 2021 році розпочата реалізація проєкту «Капітальний ремонт рентгенкабінету КНП “Добротвірська міська лікарня” по вул. Шевченка, 10, смт.  Добротвір, Львівської області» за кошти субвенції з державного бюджету на здійснення заходів соціально-економічного розвитку територій, де передбачено 150,0 тис грн.

Лопатинська селищна територіальна громада:

1. Придбано цифровий рентгено-діагностичного комплекс для Комунального некомерційного підприємства «Лопатинська районна лікарня» Лопатинської селищної ради Львівської області по вул. Січових стрільців, 27, смт Лопатин на суму  2836,0 тис грн;

2. Капітальний ремонт приміщень приймального відділення Комунального некомерційного підприємства «Лопатинська районна лікарня»  по вулиці Січових Стрільців, 27, в смт. Лопатин на суму 494,8 тис грн, з них 247,4 тис грн кошти обласного бюджету;

3. Проведено реконструкцію даху амбулаторії ЗПСМ с. Сморжів КНП “Лопатинська РЛ” на суму  360,776 тис грн;

4. Капітальний ремонт рентгенкабінету КНП “Лопатинська районна лікарня” по вул. Січових Стрільців, 27, в смт. Лопатин, на суму 150,0 тис грн.

Радехівська міська територіальна громада:

1. Реконструкція з влаштуванням рентгенологічного кабінету в приміщенні існуючого стаціонарного корпусу Радехівської ЦРЛ – виготовлено проєктно-кошторисну документацію 11,6 тис грн, з них 8,9 тис грн кошти обласного бюджету;

2. Проведено капітальний ремонт приймального відділення КНП «Радехівська ЦРЛ» по вулиці Львівська, 8 в м.Радехові на суму 228,700 тис грн, з них 114,3 тис грн - кошти обласного бюджету;

3. Проведено реконструкцію  козирка  та  площадки  головного  входу поліклініки КНП «Радехівська ЦРЛ» по вул. Львівська, 8  на суму 791,970 тис грн кошти обласного бюджету;

Сокальська міська територіальна громада:

1.Проведено капітальний ремонт будівлі та благоустрій території інфекційного відділення КНП «Сокальська РЛ» по вул. Шашкевича, 100 в м.Сокаль - касові видатки  склали 3254,113 тис грн, в тому числі 1627,057 тис грн кошти обласного бюджету;

2. Придбано апарат УЗД для Комунального закладу “Сокальська центральна районна лікарня” Сокальської районної ради Львівської області по вул. Я. Мудрого, 26, м. Сокаль, Львівської області на суму 2183,2 тис грн.

Червоноградська міська територіальна громада:

1.Реконструкція приймального відділення КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» по вул. Івасюка, 2 м. Червоноград – касові видатки склали на суму 20522,687 тис грн, з них 11 252,028  тис грн.  кошти обласного бюджету;

2. Придбано  медичне  обладнання  двухкупольної  світлодіодної  операційної  лампи  в операційний блок хірургічного корпусу для КП “ Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради” по  вул. Івасюка, 2, м. Червоноград  Львівської області на  суму  450,042 тис  грн;

3. Закуплено принтер до проєкту «Придбання пересувного палатного цифрового рентген-апарату для КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» по вул. Івасюка, м. Червоноград Львівської області  на 198,0 тис грн, в тому числі 107,7 тис грн кошти  субвенції.

Фізична культура і спорт

На території Червоноградського району функціонували шість дитячо – юнацьких спортивних шкіл в яких навчалися 2282 учні: на території Добротвірської, Радехівської ТГ – по одній, в Червоноградській та Сокальській громадах – по 2 ДЮСШ.  Культивуються такі види спорту як баскетбол, бокс, боротьба вільна та греко – римська, веслування на байдарках і каноє, волейбол, волейбол пляжний, спортивна гімнастика, легка атлетика, плавання, теніс настільний, футбол та гирьовий спорт.

Учні Добротвірської ДЮСШ є переможцями Чемпіонатів України, Кубку України з веслування на байдарках та каноє.

Вихованці ДЮСШ «Соколяни» стали Чемпіонами України з волейболу «Дитяча Ліга», а команда 2004 р.н. посіла 4 місце. Двоє вихованців відділення легкої атлетики є членами збірної Львівської області, а Каріна Оверко посіла третє місце на Чемпіонаті України з легкої атлетики в «шведській» естафеті.

Вихованці ДЮСШ «Буг» є переможцями та призерами у фінальних Всеукраїнських  змаганнях  Чемпіонату ГО «ВФСТ «Колос» з футболу  «Золотий колос України».

В грудні 2021 року з метою оптимізації, за погодженням з Міністерством молоді  та  спорту, відбулось  об’єднання  Сокальських  спортивних шкіл в дитячо – юнацьку спортивну школу «Соколяни».

Учні Червоноградських ДЮСШ були призерами Чемпіонатів України з боксу, легкої атлетики та плавання.

Юні каратисти, які займаються в спортивних клубах на території Добротвірської, Радехівської, Сокальської та Червоноградської громад, є переможцями та призерами Чемпіонату України в складі збірної команди Львівщини, Чемпіонатів та Кубків Львівської області.

Представник  Добротвірської  ТГ  Василь Смілка  у складі збірної України здобув повний комплект медалей чемпіонату світу 2021 року з веслування на байдарках і каноє серед молоді та юніорів.

Команда Червоноградської ТГ приймала участь в Першості Львівщини з футболу перша ліга, команди Добротвірської, Радехівської та Сокальської громад - в Першості Львівщини з футболу друга ліга, Лопатинської громади – третя ліга.

Хамула Вікторія виборола 3 місце в Кубку України з легкої атлетики.

Волейбольна команда ДП «Датський текстиль», в складі якої є гравці з Сокальської та Червоноградської громад, виборола друге місце в Чемпіонаті України з волейболу ІІ ліга.

В районі функціонують три центри фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» - на території Великомостівської, Радехівської та Сокальської громад, які ведуть свою роботу серед різних верств населення за місцем проживання та місцем відпочинку громадян.

З метою покращення матеріально-технічної бази галузі фізичної культури і спорту проводилась реалізація 25 проєктів на загальну суму 32,8 млн грн, з них 21,3 млн грн кошти державного бюджету та 7,1 млн  грн.  кошти обласного бюджету:

Белзька міська територіальна громада:

1. Придбання обладнання для облаштування спортивного майданчика Ванівського НВК «ЗШ І-ІІ ступенів-дитячий садок» Белзької міської ради на суму 101,1 тис грн, в тому числі 50 тис грн кошти обласного бюджету.

Великомостівська міська територіальна громада:

1.Придбання та встановлення спортивно-ігрового майданчика з тренажерним та ігровим обладнанням у с. Реклинець на суму 99,82 тис грн кошти державного бюджету;

2. Придбання та встановлення дитячого спортивно-ігрового майданчика з тренажерним та ігровим обладнанням по вул. Івана Франка в м. Великі Мости Червоноградського району Львівської області на суму 166,39 тис грн кошти державного бюджету;

3. Придбання та встановлення дитячого спортивно-ігрового майданчика з тренажерним та ігровим обладнанням по вул. Шевченка в с. Волиця Червоноградського району Львівської області на суму 96,286 тис грн кошти державного бюджету;

4. Закупівля тренажерного обладнання за адресою м. Великі Мости, вул. Базарна  на суму 50,0 тис грн – кошти обласного бюджету.

Добротвірська селищна територіальна громада:

1. Капітальний ремонт в приміщеннях спортзалу та тренажерному залі в -Добротвірському професійному ліцеї на суму 488,4 тис грн, в тому числі 238,4 тис грн кошти обласного бюджету;

2. Придбання спортивно-ігрового майданчика в смт. Добротвір на суму 309,2 тис грн, в тому числі 153,6 тис грн кошти обласного бюджету;

3. Влаштування (будівництво) мініфутбольного поля в с. Полонична на суму 493,4 тис грн, в тому числі 246,7 тис грн кошти обласного бюджету;

4. Придбання спортивно-ігрового майданчика в селі Рокети на суму 218,8 тис грн, в тому числі 107,2 тис грн кошти обласного бюджету;

5. Придбання спортивно-ігрового майданчика для Незнанівського НВК в с. Незнанів на суму 272,3 тис грн, в тому числі 135,4 тис грн кошти обласного бюджету;

6. Капітальний ремонт приміщень перевдягалень та санвузлів в спортивному залі Добротвірської ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 483,7 тис грн, в тому числі 240,8 тис грн кошти обласного бюджету.

Лопатинська  селищна територіальна громада:

- Капітальний ремонт спортивного майданчика (заміна штучного покриття) в Опорному закладі «Лопатинська загальноосвітня школа І—ІІІ ст.н.» на суму 261,101 тис грн кошти державного бюджету.

Радехівська міська територіальна громада:

1. Придбання глядацьких крісел для стадіону «Колос» м. Радехова на суму 280 тис грн, в тому числі 140,9 тис грн кошти обласного бюджету;

2. Реконструкція майданчика з влаштуванням спортивного майданчика з наливним покриттям по вул. Сонячна на території стадіону «Колос» в м. Радехів на суму 870 тис грн – кошти обласного бюджету.

Сокальська  міська територіальна громада:

1. Розпочато у 2021 році «Капітальний ремонт КЗСРРЛО Фізкультурно-спортивного комплексу "Сокіл"».  Касові всього коштів склали 24,707 млн грн, в т.ч 20,0 млн грн - кошти ДФРР, 4,250  млн  грн  кошти  обласного бюджету, 0,5 млн грн кошти місцевого бюджету;

2. Капітальний ремонт приміщення плавального басейну ДЮСШ «Соколяни» м. Сокаль освоєно 486 тис грн, з них 242,6 тис грн кошти обласного бюджету;

3.Капітальний ремонт приміщень та системи вентиляції плавального басейну ДЮСШ «Соколяни» 452,181 тис грн  кошти державного бюджету;

4.  Розпочато проєкт «Нове будівництво спортивного майданчика з наливним покриттям в с. Скоморохи» проведено влаштування основи на суму 606,2 тис грн кошти районного та місцевого бюджету;

5. Капітальний ремонт спортивного залу (внутрішнє опорядження та електроосвітлення) Забузької  ЗШ І-ІІІ., освоєно 251,0 тис грн, з них 120,2 тис грн кошти обласного бюджету.

6. Закупівля тренажерного обладнання за адресою м. Сокаль, вул. Героїв УПА на суму 49,8 тис грн.

Червоноградська міська територіальна громада:

1. Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон у залі басейну) ДЮСШ №2  м. Червоноград на суму 243,7 тис грн, в тому числі 112,1 тис грн кошти місцевого бюджету;

2. Реконструкція спорткомлексу «Шахтар» м. Червоноград – 1454,2 тис грн кошти місцевого бюджету;

3. Придбання обладнання для фізкультурної зали в ЗДО № 12 в м.Червоноград на суму 100,0 тис грн, в тому числі 50,0 тис грн кошти обласного бюджету;

4. Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон та системи опалення в спортивному залі) ЧЗШ № 2 по вул. Клюсівська, 3 в м. Червоноград Львівської області 216,277 тис грн -  кошти державного бюджету;

5. Закупівля тренажерного обладнання за адресою м. Червоноград, вул. Шевченка передбачено 50,0 тис грн.

Соціальний захист, захист дітей

Протягом 2021 року соціальну підтримку, у вигляді державної соціальної  допомоги,  отримали понад 9 тисяч сімей, з числа вразливих верств населення району, яким виплачено 201,01 млн грн, що на 40,81 млн грн більше, ніж у 2020 році (160,20 млн грн).

Важливою підтримкою незахищених верств населення є житлові субсидії та пільги, якими у 2021 році охоплено 10 тисяч домогосподарств, на виплату яких у 2021 році перераховано 91,23 млн грн, що на 32,65 млн грн,  ніж у  2020 році (58,58 млн грн).

У Червоноградському районі проживає 6,4  тисяч осіб з інвалідністю.  В 2021 році видатки на підтримку осіб з обмеженими фізичними можливостями становили  2,0 млн грн, що на 1,59 млн грн менше, ніж у 2020 році (3,59 млн грн ).

В ході реалізації державної політики в частині оздоровлення дітей у Червоноградському районі, протягом 2021 року охоплено відпочинком та оздоровленням 47 дітей пільгових категорій та 122 дитини з багатодітних, малозабезпечених сімей, у 2020 році оздоровлено 17 дітей з числа пільгових категорій населення.

Для соціальної підтримки учасників АТО(ООС), їх сімей та членів сімей загиблих військовослужбовців у зоні АТО(ООС) у 2021 році з державного бюджету виділено 1,83 млн грн, що на 0,19 млн грн більше, ніж у 2020 році (1,64 млн грн).

У 2021 році на території громад Червоноградського району створено 6 центрів надання соціальних послуг, які надають соціальну послугу з догляду вдома 629 особам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги у самообслуговуванні.

Відповідно до Програми соціального захисту окремих категорій населення Червоноградського району на 2021 рік, яка була прийнята 16 липня 2021 року  рішенням № 100 сесії Червоноградської районної ради із бюджету району для забезпечення безперешкодного права пільгового проїзду окремих категорій громадян та відшкодування частини витрат, пов’язаних із наданням пільг з перевезення окремих категорій громадян автомобільним перевізникам, територіальним  громадам району було виділено 1400,00 тис грн,  касові видатки склали на суму 1390 тис грн, а саме: Сокальській ТГ - 1000,00 тис грн,  з  них використано 990,0 тис грн, Белзькій ТГ - 100,00 тис грн (освоєно повністю), Радехівській ТГ - 300,00 тис грн (освоєно повністю).

Захист прав дітей

Станом на 01.01.2022 на обліку в службі у справах дітей Червоноградської районної державної адміністрації перебуває 186 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них під опікою та піклуванням громадян - 105 дітей, в прийомних сім'ях – 6 дітей, в дитячих будинках сімейного типу – 30 дітей, в сім’ях родичів/знайомих – 1 дитина,  в державних закладах - 7 дітей, в  БФ  «Соціально-реабілітаційний центр опіки дітей «Дитячі стежинки» - 4 дитини.

В м. Великі Мости функціонує БО БФ «Соціально-реабілітаційний центр опіки дітей «Дитячі Стежинки», в якому виховується 17 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 8 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

У 2021 році відповідно до розпорядження Червоноградської районної державної адміністрації від 31.08.2021 року № 97 на території Великомостівської територіальної громади створено дитячий будинок сімейного типу на базі сім'ї Шагарова Миколи Володимировича та Шагарової Надії Романівни та влаштовано на виховання та спільне проживання 4 дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом  2021 року було:

- 11 дітей  влаштовано під опіку, піклування громадян;

- 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування влаштовано під опіку закладів;

- 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування довлаштовано у прийомну сім'ю Дацик Олесі Олексіївни та Дацика Володимира Васильовича, яка функціонує за адресою: с. Ордів, Червоноградського району Львівської області (Радехівська територіальна громада).

- довлаштовано 4 дітей-сиріт в дитячий будинок сімейного типу Цюри Надії Михайлівни протягом 2021 року (Белзька територіальна громада).

У 2021 році рішенням сесії Червоноградської районної ради Львівської області № 95 від 16.07.2021 року затверджена «Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Червоноградському районі на 2021 – 2023 роки», на зазначену програму виділено кошти на суму 1000 тис грн відповідно до рішення сесії Червоноградської районної ради Львівської області № 102 від 16.07.2021 року, касові видатки склали на суму 776,671 тис грн.

У 2021 році, придбано 5 квартир дітям-сиротам, з них: 4 квартири у Радехівській громаді та 1 квартира - у Червоноградській громаді на загальну суму 1866,498 тис грн, в тому числі використано кошти:

- з обласного бюджету  – 737,719 тис грн;

- з районного бюджету – 776,671 тис грн;

- з бюджету Радехівської громади – 271,180 тис грн;

- з бюджету Червоноградської громади – 80,927 тис грн.

Стан середньомісячної заробітної плати

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника району  відповідно до статистичних даних, становила  за 2021 рік - 12 591 грн, що на 334 грн більше до середньомісячної заробітної плати у ІІІ кварталі 2021 р. (12 257 грн),  та  становить 97,7 %  до середньомісячної заробітної плати по області (12889 грн). Середньооблікова кількість штатних працівників становить 31315 осіб, питома вага у загальнообласному показникові становить 7,0 %,  що на 649 осіб менше до відповідного показника за ІІ квартал  (31964 осіб).

Станом на 01.01.2022 заборгованість із виплати заробітної плати по району складає на суму 25,6 млн. грн,  що на 143,6 млн. грн  менше  до відповідного показника станом на 01.05.2021 (169,212 млн. грн),  або на 84,9 %.

Протягом червня - грудня 2021 року відбулось 6 засідань районної комісії з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та соціальних виплат, на якій  розглянуто діяльність 29 підприємств та 6 засідань відповідних комісій територіальних громад, де розглядалась діяльність 16 підприємств. Окрім того, районною робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення було проведено 12 засідань комісії, де заслухано 91 суб’єкт господарювання.

У 2021 році реалізувалися наступні проєкти:

- капітальний ремонт приміщення Комунальної установи “Центр надання соціальних послуг  Великомостівської міської ради” по вул. Базарна, 2 в м. Великі Мости Львівської області на суму 261,338 тис грн - кошти державного бюджету;

- капітальний ремонт приміщення соціальної реабілітації та лікувальної фізкультури для дітей з інвалідністю Великомостівської ТГ на суму 233,2 тис грн,  в тому числі 106,6 тис грн кошти обласного бюджету;

- створення належних умов, відповідно до «Комплексної програми соціального захисту населення Червоноградського району на 2021 рік» для діяльності «Спілка воїнів-учасників АТО Сокальського району та м. Червоноград»  виділено та освоєно кошти районного бюджету на суму 70,0 тис грн для створення належних умов діяльності громадської організації, а саме придбання дверей, вікон та фарби.

Освіта

На території району функціонує:

- 108 закладів дошкільної освіти;

- 126 закладів загальної середньої освіти;

- 18 закладів позашкільної освіти.

Дітям з особливими потребами надають допомогу 3 інклюзивно – ресурсні центри.

У 2021 році робота спрямовувалась на покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, покращення умов доступу до освітнього процесу дітей у сільській місцевості, підвищення рівня цифрової грамотності педагогічних працівників. Важливою ділянкою роботи була організація харчування в закладах освіти відповідно до вимог програми HACCP, закупівля кухонного обладнання. У 2021 році на здійснення заходів з реформування шкільного харчування  громадами використано 1822,387 тис грн:

- Великомостівська міська територіальна громада - 498,974 тис грн;

- Лопатинська селищна територіальна громада – 663,2 тис грн;

- Радехівська міська територіальна громада – 259,470 тис грн;

- Сокальська міська територіальна громада – 130,1 тис грн;

- Червоноградська міська територіальна громада – 270,643 тис грн.

Для удосконалення форм дистанційного навчання для педагогічних працівників було організовано курси та закуплено комп’ютерну техніку. Крім цього підвищили свій фаховий рівень педагогічні працівники, які працюють за програмами НУШ.

З метою рівного доступу дітей до освітнього процесу продовжувалася реалізація програми «Шкільний автобус». У жовтні 2021 року дві територіальні громади району: Лопатинська територіальна громада (Миколаївський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів), Белзька територіальна громада (Белзький опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів) отримали автобуси «Школярик».

Відповідно до районної «Комплексної програми підтримки  та розвитку установ гуманітарної сфери Червоноградського району на 2021 рік»  використано 1874,96 тис грн, (передбачено 4676,3  тис грн).

З метою покращення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти та дошкільної освіти  проводилась реалізація 79 проєктів, освоєно коштів загальну суму 35,941 млн грн, з них 25,1 млн грн кошти державного бюджету та 7,0 млн грн кошти обласного бюджету:

Белзька міська територіальна громада:

1.Капітальний ремонт (заміна покрівлі) Белзького опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. по вул. 8-го Березня, 6 у м. Белз на суму 1366,868 тис грн кошти державного бюджету;

2. Капітальний ремонт (заміна покрівлі) Белзького опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІступенів на пл. України, 26а в м. Белз на суму 238,066 тис грн кошти обласного бюджету.

Великомостівська міська територіальна громада:

1. Завершення будівництва СЗШ І-ІІ ст. на 150 учнів з двома дошкільними групами по 15 дітей і фельдшерським пунктом в с.Пристань на суму 687,005 тис грн кошти обласного бюджету;

2. Капітальний ремонт приміщення Реклинецького ясла-садка «Веселка» по вул. Нова, 6 в c. Реклинець Великомостівської  міської  територіальної  громади  на суму 248,637 тис. грн кошти державного бюджету;

3. Придбання матеріально-технічного обладнання (ноутбуки 3 шт., комплекти радіоапаратури для керування моделями 5 шт, двигуни безколекторні 10 шт, акумулятори 10шт.) в Великомостівський центр дитячої та юнацької творчості по вул. Базарна, 3, м. Великі Мости Львівської області на суму 99,775 тис. грн кошти державного бюджету;

4. Придбання обладнання для харчоблоку Великомостівського опорного закладу загальної середньої освіти І—ІІІ ступенів по 
 вул. Шевченка, 30 а, м. Великі Мости Львівської області на суму 549,95 тис. грн кошти державного бюджету;

5. Придбання радіаторів та котлів для системи центрального опалення Великомостівської ОЗСЩ І-ІІІ ст. на 94,3 тис. грн.

Добротвірська селищна територіальна громада:

1. Капітальний ремонт даху будівлі Незнанівського НВК «ЗНЗ І—ІІ СТ.- ДНЗ» на суму 1289,483 тис. грн, в тому числі 1275,483 тис. грн кошти державного бюджету;

2. Капітальний ремонт частини приміщень в Полоничнівській НВК «ЗНЗ-ДНЗ» на суму 488,8 тис грн, в тому числі 244,0 тис. грн.

Лопатинська селищна територіальна громада:

1. Заміна котла у ЗЗСО І—ІІІ ст. с. Сморжів філія Миколаївського Опорного Закладу ЗСО І—ІІІ ст. Лопатинської селищної ради по вул. Зелена, 2 в с. Сморжів Лопатинської селищної територіальної громади на суму 269,5 тис грн кошти державного бюджету;

2. Придбання обладнання Інтерактивної панелі для Опорного Закладу «Лопатинська загальноосвітня школа І—ІІІ ст.» по вул. Центральна, 23 в смт Лопатин на суму 84,63 тис грн кошти державного бюджету;

3. Ремонт приміщення (для відкриття другої групи) в ЗДО вул. Сонячна, 2 в с. Нивиці Лопатинської селищної територіальної громади на суму 298,037 тис грн кошти державного бюджету;

4. Капітальний ремонт приміщення їдальні опорного закладу «Лопатинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.н.» по вулиці Центральна, 23, в смт. Лопатин на суму 229,3 тис грн, в тому числі 104,1 тис грн кошти обласного бюджету;

5. Капітальний ремонт будівлі Кустинської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.-ЗДО філії опорного закладу «Лопатинська ЗОШ І-ІІІ ст.н.» по вулиці Центральна 27, в с. Кустин. Заміна вікон на суму 164,1 тис грн, в тому числі 75,1 тис грн кошти обласного бюджету;

6. Капітальний ремонт частини даху ЗЗСО I-II ст. в с.Грицеволя на суму 393,4 тис грн, в тому числі 236,7 тис грн кошти обласного бюджету;

7. Капітальний ремонт частини даху ЗЗСО  І - ІІІ ст. с. Сморжів філія Миколаївського ОЗЗСО І-ІІІ ст. Лопатинської селищної ради на суму 375 тис грн, в тому числі 185,6 тис грн кошти обласного бюджету;

8. Придбання обладнання інтерактивної панелі для Миколаївського опорного закладу загальної середньої освіти І—ІІІ ступенів Лопатинської селищної ради по вул. Зарічна, 2, с. Миколаїв Лопатинської територіальної громади Львівської області на суму 184 тис грн - кошти державного бюджету;

9. Капітальний ремонт частини даху ЗЗСО І—ІІ ст. с.  Куликів філія Миколаївського ОЗЗСО І—ІІІ ст. Лопатинської селищної ради по вул. Зелена, 2, с.  Куликів Лопатинської селищної ради на суму 454,272 тис грн - кошти державного бюджету;

10. Капітальний ремонт будівлі Миколаївського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лопатинської селищної ради  по вулиці Зарічна, 2 в с. Миколаїв Львівської області. Заміна вікон. на суму 300 тис грн, в тому числі 150 тис грн кошти обласного бюджету;

11. Капітальний ремонт електроосвітлення будівлі Закладу загальної середньої освіти І—ІІ ступенів с. Нивиці по вулиці Шевченка, 3 в с. Нивиці Лопатинської територіальної громади Львівської області на суму 143,75 тис грн;

12. Капітальний ремонт електроосвітлення будівлі Кустинської загальноосвітньої школи І—ІІ ступенів ЗДО філії опорного закладу “Лопатинська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів” 
 по вул. Центральна, 27 в с. Кустин Лопатинської територіальної громади Львівської області на суму 123,249 тис грн кошти державного бюджету;

13. Ремонт системи опалення в Опорному Закладі “Лопатинська загальноосвітня школа І—ІІІ ст. н.” по вул. Центральна, 23 в смт Лопатин, Львівської області на суму 294,721 тис грн кошти державного бюджету.

Радехівська міська територіальна громада:

1.  Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №3 в м.Радехів  на суму 1784,394 тис грн кошти державного та обласного бюджету;

2. Капітальний ремонт системи опалення Радехівської спеціалізованої середньої школи з поглибленим вивченням іноземної мови по вулиці Паркова, 2 в м.Радехові на суму 299,3 тис грн, в тому числі 123,5 тис грн кошти обласного бюджету;

3. Капітальний ремонт будівлі ОЗ ЗОШ І-ІІІ ст. с. Корчин по вулиці Возз’єднання, 67 в с. Корчин. Заміна вікон на суму 278,0 тис грн, в тому числі 137,7 тис грн кошти обласного бюджету;

4. Капітальний ремонт покрівлі Половецького НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня-дошкільний навчальний заклад» по вул. І. Набережного, 3а в селі Полове на суму 476,9 тис грн, в тому числі 235,1 тис грн кошти обласного бюджету;

5. Капітальний ремонт покрівлі спорткорпусу ЗОШ І-ІІІ ст. с.Стоянів Радехівського району Львівської області на суму 387,0 тис грн, в тому числі 149,7 тис грн кошти обласного бюджету.

Сокальська міська територіальна громада:

1.Капітальний ремонт покрівлі Стенятинської ЗШ І-ІІІ ступенів с.Стенятин на суму 403,395 тис грн кошти обласного бюджету;

2. Відновлення (реконструкція) дитячих ігрових майданчиків КЗДО (ясла-садка) комбінованого типу № 8 «Журавлик» по вул. Героїв УПА, 63 в м.Сокаль на суму 196,924 тис грн кошти державного бюджету;

3.Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Спасівського ясла-садка по вул. Шашкевича, 1 в с. Спасів Сокальської міської територіальної громади на суму 239,493 тис грн кошти державного бюджету;

4. Капітальний ремонт приміщення КЗДО (ясла-садка) комбінованого типу № 1 «Калинка» по вул. Шептицького, 117 в м. Сокаль на суму 299,465 тис грн кошти державного бюджету;

5. Капітальний ремонт приміщення КЗДО (ясла-садка) комбінованого типу № 5 «Сонечко» по вул. Героїв УПА, 36 в м. Сокаль на суму 296,527 тис грн кошти державного бюджету;

6. Капітальний ремонт приміщення КЗДО (ясла-садка) № 7 “Соколятко” по вул. Героїв УПА, 19 в м. Сокаль Львівської області на суму 299,991 тис грн кошти державного бюджету;

7. Капітальний ремонт приміщення КЗДО (ясла-садка) комбінованого типу № 8 «Журавлик» по вул. Героїв УПА, 63 в м. Сокаль на суму 294,343 тис грн кошти державного бюджету;

8. Капітальний ремонт приміщення КЗДО (ясла-садка) комбінованого типу № 9 «Вишиванка» по вул. Чайковського, 3 в м. Сокаль на суму 299,638 тис грн кошти державного бюджету;

9. Відновлення (реконструкція) дитячих ігрових майданчиків в с.Тартаків та с.Копитів на суму 113,5 тис грн, в тому числі 56,7 тис грн кошти обласного бюджету;

10. Капітальний ремонт санвузлів Лучицького НВК «ЗШ І-ІІІ ступенів - дитячий садок» с.Лучиці суму 218,0 тис грн, в тому числі 108,4 тис грн кошти обласного бюджету;

11. Капітальний ремонт підлоги Варязької ЗШ І-ІІІ ступенів, с. Вар’яж суму 177,0 тис грн, в тому числі 88,2 тис грн кошти обласного бюджету;

12. Капітальний ремонт фасаду будівлі Сокальської ЗШ І—ІІІ ст. № 5 по вул. Сонячна, 1, в м.  Сокаль Львівської області на суму 262,93 тис грн кошти державного бюджету;

13.Капітальний ремонт приміщення харчоблоку Волицької ЗШ І—ІІІ ступенів по вул. І. Франка, 37 в с.  Волиця Сокальської міської територіальної громади Львівської області суму 497,89 тис грн кошти державного бюджету;

14.Капітальний ремонт покрівлі Ільковицького НВК «ЗШ І - ІІІ ступенів - дитячий садок» с. Ільковичі Львівської області суму 487,7 тис грн, в тому числі 243,0 тис грн кошти обласного бюджету;

15. Відновлення (реконструкція) дитячих ігрових майданчиків КЗДО (ясла-садка) № 1 Сокальської міської ради по вулиці Шептицького, 117, м. Сокаль Львівської області на суму 180,594 тис грн кошти державного бюджету;

16. Відновлення (реконструкція) дитячих ігрових майданчиків КЗДО (ясла-садка) № 7 Сокальської міської ради по вулиці Героїв УПА, 19, м. Сокаль Львівської області на суму 194,55 тис грн кошти державного бюджету;

17. Відновлення (реконструкція) дитячих ігрових майданчиків КЗДО (ясла-садка) № 5 Сокальської міської ради по вулиці Героїв УПА, 36, м. Сокаль Львівської області на суму 193,953 тис грн кошти державного бюджету;

18. Відновлення (реконструкція) дитячих ігрових майданчиків КЗДО (ясла-садка) № 9 Сокальської міської ради по вулиці Чайковського, 3, м. Сокаль Львівської області” на суму 192,953 тис грн кошти державного бюджету.

Червоноградська міська територіальна громада:

1. Розпочато реконструкцію з добудовою Червоноградської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 6 Червоноградської міської ради Львівської області на вул. Шахтарській, 8 та 8 «а» в смт. Гірник» - касові видатки склали на суму 12,852 млн грн, в тому числі 12,384 млн грн кошти ДФРР та 0,468 млн грн кошти обласного бюджету;

2. Будівництво дитячого садка-ясел в с. Сілець – кошти місцевого бюджету 801,748 тис грн;

3. Капітальний ремонт будівлі (заміна підлоги у вестибюлі та початкових класах) ЧЗШ № 12 по вул. с. Бандери, 17 в м. Червоноград на суму 276,4 тис грн кошти державного бюджету;

4. Капітальний ремонт будівлі ЧНВК № 3 (заміна вікон на енергозберігаючі) по вул. Корольова, 11, в м. Червоноград на суму 293,5 тис грн в тому числі 108,2 тис грн кошти обласного бюджету;

5. Капітальний ремонт санвузлів Червоноградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 по вул. Клюсівській,19, м. Червоноград на суму 180,98 тис грн, в тому числі 89,5 тис грн кошти обласного бюджету;

6. Капітальний ремонт санвузлів ЧЗШ № 5 по вул. Грінченка, 9, в м. Червоноград Львівської області на суму 143,3 тис грн, в тому числі 66,7 тис грн кошти обласного бюджету;

7. Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон на енергозберігаючі) ЗЗСО Соснівський ліцей № 3 по вул. Театральній, 14 а, в м. Соснівка на суму 292,1 тис грн, в тому числі 144,0 тис грн кошти обласного бюджету;

8. Капітальний ремонт будівлі БДЮТЧ (заміна вікон на енергозберігаючі) по вул. Миру, 5, в м. Червоноград на суму 139,52 тис грн, в тому числі 69,3 тис грн кошти обласного бюджету;

9. Капітальний ремонт коридорів першого поверху в Сілецькій ЗШ І-ІІІ ступенів  імені Івана Климіва-Легенди Червоноградської міської ради на суму 181,6 тис грн, в тому числі 90,3 тис грн кошти обласного бюджету;

10. Капітальний ремонт дитячого майданчика на озелененій території загального користування перед будівлею Народного дому «Просвіта» по вул. Лісова, 17 в с. Межиріччя на суму 253,6 тис грн, в тому числі 148,9 тис грн кошти обласного бюджету;

11. Придбання оргтехніки для ЧНВК № 10 по вул. Шухевича, 1, в м.  Червоноград Львівської області на суму 17,706 тис грн кошти державного бюджету;

12. Придбання шкільного обладнання та меблів для ЧНВК № 10 по вул. Шухевича, 1, в м.  Червоноград Львівської області на суму 15,624 тис грн кошти державного бюджету;

13. Придбання комп’ютерної техніки для ЧНВК № 10 по вул. Шухевича, 1, в м. Червоноград Львівської області (ноутбуки 2 шт.) на суму 33,996 тис грн кошти державного бюджету;

14. Придбання інтерактивної панелі в Червоноградську загальноосвітню школу І—ІІІ ступенів № 1 по вул. Клюсівська, 19, в м. Червоноград, Львівської області на суму 87,456 тис грн кошти державного бюджету;

15. Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика в ДНЗ № 12 «Калинка» у м.  Червоноград Львівської області на суму 100,0 тис грн кошти державного бюджету;

16. Капітальний ремонт будівлі ДНЗ Я/с № 1 комбінованого типу (заміна вікон на енергозберігаючі) по вул. Шептицького, 16 а, в м. Червонограді Львівської області на суму 292,596 тис грн кошти державного бюджету;

17. Капітальний ремонт будівлі (заміна підлоги, вікон) ЧНВК № 10 по вул. Шухевича, 1, в м. Червоноград Львівської області на суму 283,453 тис грн кошти державного бюджету;

18. Капітальний ремонт будівлі ЗДО 16 (заміна вікон на енергозберігаючі) по вул. Стуса, 45, в м.  Червоноград, Львівської області на суму 296,525 тис грн кошти державного бюджету;

19. Закупівля бойлерів електричних для Червоноградської дитячої школи мистецтв по вул. Грушевського 11 у м. Червоноград Львівської області на суму 29,524 тис грн кошти державного бюджету;

20. Придбання комплекту інтерактивної панелі для ЧЗШ І—ІІІ ступенів № 2 по вул. Клюсівська, 3, в м. Червоноград Львівської області на суму 119,4 тис грн кошти державного бюджету;

21. Придбання матеріально-технічного обладнання для “Станції юних техніків” по вул. Шептицького, 17, м. Червоноград Львівської області на суму 196,64 тис грн кошти державного бюджету;

22. Придбання шкільного обладнання (10 проекторів) в Червоноградську загальноосвітню школу І—ІІІ ступенів № 5 по вул. Грінченка, 9, м. Червоноград, Львівської області на суму 119,4 тис грн кошти державного бюджету;

23. Придбання шкільного обладнання (2 комплекти учнівських парт і стільців 5 ростової групи для учнів 8-11 класів) в Червоноградську загальноосвітню школу І—ІІІ ступенів № 1 по вул. Клюсівська, 19, м. Червоноград Львівської області на суму 128,969 тис грн кошти державного бюджету;

24. Придбання шкільного обладнання (дошки на 3 секції 9шт.) в Червоноградську загальноосвітню школу І—ІІІ ступенів № 12 по вул. Ступенів Бандери, 17 в м. Червоноград, Львівської області на суму 30,236 тис грн кошти державного бюджету;

25. Придбання шкільного обладнання (комплекту інтерактивної панелі) в Червоноградську загальноосвітню школу І—ІІІ ступенів № 12 по вул. Ступенів Бандери, 17, м. Червоноград, Львівської області на суму 119,4 тис грн кошти державного бюджету;

26. Придбання шкільного обладнання (комплекту інтерактивної панелі) в Червоноградську загальноосвітню школу І—ІІІ ступенів № 9 по вул. Шептицького, 17 в м. Червоноград, Львівської області на суму 119,4 тис грн кошти державного бюджету;

27. Придбання шкільного обладнання (меблів для шкільної їдальні 40 комплектів) в Червоноградський ліцей по вул. Ступенів Бандери, 17а, м. Червоноград Львівської області на суму 204,0 тис грн кошти державного бюджету;

28. Придбання шкільного обладнання (ноутбук - 3шт.) в Червоноградську загальноосвітню школу І—ІІІ ступенів № 9 по вул. Шептицького, 17, м. Червоноград, Львівської області на суму 57,6 тис грн кошти державного бюджету;

29. Придбання шкільного обладнання (проектор, кріплення для проектора, екран для проектора, принтер 3 в 1 лазерний, принтер 3 в 1 струменевий, ноутбук) для ЧЗШ І—ІІІ ступенів № 2 по вул. Клюсівська,3, м. Червоноград Львівської області на суму 57,4 тис грн кошти державного бюджету;

30. Придбання шкільного обладнання (телевізори 4 шт., лазерні принтери 2шт., ноутбуки 4шт.) в Поздимирський НВК “ Загальноосвітня школа І—ІІ ступенів дошкільний заклад” в с. Поздимир Червоноградської територіальної громади Львівської області на суму 100,0 тис грн кошти державного бюджету;

31. Придбання шкільного обладнання для комп’ютерного класу (ноутбуки 12шт.) в Червоноградську загальноосвітню школу І—ІІІ ступенів № 5 по вул. Грінченка, 9, м. Червоноград, Львівської області на суму 200,0 тис грн кошти державного бюджету;

32. ДПТНЗ «Червоноградський професійний гірничо-будівельний ліцей» - капітальний ремонт даху виробничої майстерні №1 (з виготовленням проектно-кошторисної документації)  на суму 698,45 тис грн кошти обласного бюджету;

33. Вище професійне училище №11 м. Червонограда - капітальний ремонт даху навчально-побутового блоку комплексу Вищого професійного училища №11 м. Червонограда на суму 648,45 тис грн кошти обласного бюджету;

34. Придбання шкільного обладнання (комплекту інтерактивної панелі) в Червоноградську загальноосвітню школу І—ІІІ ступенів № 12 по вул. Ступенів Бандери, 17, м. Червоноград, Львівської області на 119,4 тис грн кошти державного бюджету.

Культура

Діяльність галузі культури в 2021 році була спрямована на забезпечення на території району збереження і розвиток культурного надбання, як ресурсу теперішніх і майбутніх поколінь, впровадження творчих проєктів, естетичне виховання дітей та молоді, відродження та популяризація традиційної народної культури.

Мережа закладів культури Червоноградського району складається з 289 установ:

- 147 народних домів;

- 126 бібліотек;

- 6 дитячих музичних шкіл;

- 10 музеїв.

У 2021 році було організовано ряд заходів районного, обласного, всеукраїнського рівнів.

Відповідно до фінансування Програми підтримки культурно-просвітницьких та інформаційно-презентаційних заходів на 2021 рік відзначались  державні  свята, видатні  події та створено і виготовлено офіційну символіку  Червоноградського району  використано 245,958 тис грн.  (передбачено 250,0 тис грн).

У 2021 році відзначались  державні  свята,  видатні  події  загальнодержавного і регіонального  рівнів:

- 16 травня вшановано пам’ять Січових Стрільців на горі Маківці Славської територіальної громади;

- 20 травня відбувся історичний екскурс, присвячений Всесвітньому дню вишиванки;

- 6 червня в селі Нестаничі Радехівської територіальної громади відбувся захід, приурочений 210-тій річниці від дня народження о. Маркіяна Шашкевича;

- 13 червня в селі Новий Витків Радехівської територіальної громади відбувся духовно-мистецький захід, з нагоди вшанування пам’яті Олександра Мишуги за участю солістів Львівського національного академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької;

- 18 липня 2021 року, з метою відзначення першої річниці створення Червоноградського району, проведено районний захід – свято гостинності: сім громад – один район «Червоноградщина презентує», під час якого відбулась презентація потенціалу територіальних громад;

- 24 серпня у Сокальській територіальній громаді зафіксовано наймасовіше виконання Гімну Українських Січових Стрільців “Ой, у лузі червона калина”. Участь у встановленні рекорду взяли 848 хористів;

- серпень спільно з Червоноградською районною радою проведено захід, приурочений 30-літньому ювілею нашої держави;

- 28 серпня у м. Белз пройшло свято «Європейських днів добросусідства»;

- 5 листопада у приміщенні Вузлівського ОНВК «ЗОШ І-ІІІ ст..-ліцей» відбулась всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 210-тій річниці від дня народження о. Маркіяна Шашкевича;

- 21 листопада, у День Гідності та Свободи, колектив Червоноградської РДА долучився до тематичного забігу «Марафону, який ніхто не хоче бігти».

Червоноградський район є туристично-привабливим і багатим на пам’ятки архітектури.  У 2021 році було розроблено перспективну мережу шляхів активного туризму:

- еколого-туристична стежка «Перлина Вісьмира» протяжністю 6 км (пішохідний);

- транскордонний туристичний маршрут «Белжець-Белз-Белжець» протяжністю 333 км (автомобільний/велосипедний);

- шлях активного туризму «Велоподорож по визначних місцях Белзької землі» протяжністю 43 км (велосипедний);

- туристичний маршрут «Вулицями княжого міста Белза» протяжністю 2,4 км (пішохідний);

- сплав на байдарках річками Рата і Західний Буг протяжністю 27 км (водний);

- велосипедний похід берегами річки Рата протяжністю 13 км (велосипедний).

В районі успішно триває реалізація:

- будівництва центру байдаркового туризму у м.Сокаль, організовано 6 фотовиставок із виставкових стендів, на яких відображено природне багатство Західного Бугу: пейзажі, рослинний та тваринний світ Польщі, Білорусі та України. Учасниками туристичних сплавів по річці Західний Буг у 2021 році стали 950 осіб;

- за фінансової підтримки Асоціації органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати – Україна” та ДТЕК «Добротвірська ТЕС» 30.11.2021 в рамках проєкту «Добротвір – Курахове. Енергія культурно-туристичного розвитку» Добротвірська територіальна громада приймала делегації з міст Курахове і Бурштина;

- за фінансової підтримки донорських організацій у вигляді міжнародної технічної допомоги для розвитку туризму в Добротвірській громаді започатковано реалізацію проєкту «Молоді місцеві охоронці долини Бугу» в межах Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна. Реалізація  проекту  продовжуватиметься і в 2022 році.

З метою покращення матеріально - технічної бази в галузі культури проводилась реалізація 19 проєктів, освоєно коштів загальну суму 7,0 млн грн, з них 0,95 млн грн кошти державного бюджету та 3,9 млн грн кошти обласного бюджету:

Белзька міська територіальна громада:

1. Придбання  звукового обладнання та інвентарю для Народного Дому с. Низи Белзької міської ради на суму 105,6 тис грн, в тому числі 52,845 тис грн кошти обласного бюджету;

2. Розпочато у 2021 році капітальний ремонт системи теплопостачання і заміна заповнень віконних прорізів в будівлі Народного дому на вул. А. Міцкевича, 1, в м. Белз Львівської області на суму 64,132 тис грн кошти державного бюджету, роботи продовжуються у 2022 році;

3. Реконструкція парку в м. Белз по вул. Міцкевича. Парк фізично-культурного розвитку молоді на суму 484,6 тис грн, в тому числі 246,457 тис грн кошти обласного бюджету;

4. Реставрація пам’ятки архітектури національного значення - дерев’яна церква Св. Косми і Даміана 1862 р. (ох. № 2932-Лв) у с. Цеблів на суму 1217,84 тис грн кошти обласного бюджету.

Великомостівська міська територіальна громада:

- Придбання комп’ютерної техніки, проектора, екрану, світлової та музичної апаратури для Народного дому с. Реклинець Великомостівської міської ради на суму 101,9 тис грн, в тому числі 51,422 тис грн кошти обласного бюджету.

Добротвірська селищна територіальна громада:

1. Закупівля  меблів та обладнання для Народного дому в селі Незнанів Добротвірської селищної ради на суму 231,5 тис грн, в тому числі 116,1 тис грн кошти обласного бюджету;

2. Капітальний ремонт приміщення актового залу Народного дому с. Сілець Добротвірської селищної ради на суму 476,1 тис грн, в тому числі 249,975 тис грн кошти обласного бюджету;

3. Встановлення скульптури на монумент могили борцям за волю України в с. Перекалки на суму 120,7 тис грн, в тому числі 60,363 тис грн кошти обласного бюджету.

Лопатинська територіальна громада:

1.Капітальний ремонт нежитлової будівлі для організації музейного простору “Арсенал ідей” по вул. Центральній, 17 в смт Лопатин Червоноградського району Львівської області на суму 593,593 тис грн кошти державного бюджету.

Радехівська міська територіальна громада:

1. Капітальний ремонт із благоустрою території музею-садиби М.Шашкевича в с.Нестаничі на суму 296,8 тис грн, в тому числі 149,0 тис грн кошти обласного бюджету;

2. Створення креативного простору для дітей - закупівля меблів для облаштування дитячих куточків у бібліотеках комунального закладу «Об'єднання публічних бібліотек Радехівської міської ради» на суму 483,0 тис грн, в тому числі 245,0 тис грн кошти обласного бюджету;

3. Капітальний ремонт будівлі Народного дому с. Яструбичі по вулиці Стрілецькій, 22 в с. Яструбичі на суму 268,2 тис грн, в тому числі 135,0 тис грн кошти обласного бюджету.

Сокальська міська територіальна громада:

1. Проводилось виготовлення проєктно-кошторисної документації Комплексна реставрація палацу кін. ХІХ ст. (ох. № 1424) пам’ятки архітектури національного значення в с. Тартаків Червоноградського району Львівської області (характер робіт – реставрація)» на суму 271,954 тис грн – кошти місцевого бюджету;

2. Капітальний ремонт системи опалення із встановленням теплогенератора ТГУ-1200 Народного дому с.Поториця на суму 189,7 тис грн.,  в тому числі 104,672 тис грн кошти обласного бюджету;

3. Капітальний ремонт народного дому с.Забужжя на суму 493,9 тис грн,  в тому числі 249,964 тис грн кошти обласного бюджету;

4. Капітальний ремонт Народного дому с.Стенятин на суму 100,7 тис грн,  в тому числі 51,0 – тис грн кошти обласного бюджету.

Червоноградська міська територіальна громада:

1. Виготовлення проєктно-кошторисної документації «Реставрація палацу   (ох. № 130032-Н) пам’ятки архітектури національного значення в м. Червонограді (характер робіт – реставрація)» на суму 887,518 тис грн кошти обласного бюджету;

2. Капітальний ремонт у філії № 3 бібліотеки Червоноградської МЦБС по вул. м. Грушевського, 2 в м. Червонограді на суму 294,584 тис грн кошти  державного бюджету;

3. Капітальний ремонт чоловічого туалету в приміщенні Червоноградського Народного дому за адресою: м. Червоноград, пр. Шевченка,15 на суму 305,9 тис грн, в тому числі 184,0 тис грн кошти обласного бюджету.

ЗБАЛАНСОВАНИЙ ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК

У 2021 році Сокальською міською радою затверджено генеральний план с. Лучиці.

У 2021 році пройшли громадські слухання генеральних планів сіл  Заставне, Михайлівка, Піддубне, Воронів, Хлівчани та Заболоття.

Проводились роботи по розробленню генеральних планів для смт Жвирка, сіл  Завишень, Варяж, Конотопи, Зубків, Велике, Смиків, Стенятин, Роятин та Нісмичі Сокальської міської ради; смт Лопатин, сіл Березівка та Новоставці Лопатинської селищної ради, сіл Корчин, Кути, Немилів, Новий Витків, Оглядів, Синьків та Тетевчиці Радехівської міської ради, сіл Пристань і Піддовге Великомостівської міської ради, м. Угнів та с. Муроване Белзької міської ради. На замовлення Червоноградської міської ради проводились роботи із внесення змін до генерального плану м. Червоноград.

У звітному році затверджено проєкти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж смт. Добротвір (Добротвірська селищна рада), сіл Карів (Белзька міська рада), Ульвівок, Трудолюбівка, Романівка (Сокальська міська рада), Двірці та Волиця (Великомостівська міська рада).

За 2021 рік через Портал єдиної державної електронної системи у сфері будівництва  виготовлено та  видано  54  будівельних паспортів  на  будівництво індивідуальних житлових будинків та господарських будівель в населених пунктах району. Підготовлено та видано містобудівні умови та обмеження для проектування 69 об’єктів будівництва.

Видано 20 паспортів прив’язки тимчасових споруд (торгових павільйонів) для провадження підприємницької діяльності.

Розвиток інфраструктури територіальних громад (житлово-комунальне господарство) проводилась реалізація 18 проєктів, освоєно коштів загальну суму  17,0 млн грн, з них 5,4 млн грн кошти державного бюджету 4,3 млн грн кошти обласного бюджету та 0,874 млн грн кошти районного бюджету:

Белзька міська територіальна громада:

1. Влаштування (будівництво) вуличного освітлення у с. Хлівчани по вул. І.Франка Белзької міської ради на суму 398,4 тис грн, в тому числі 199,2 тис грн кошти обласного бюджету;

2. Придбання сміттєвоза для збору та вивезення твердих побутових відходів, покращення екологічного середовища Белзької територіальної громади Львівської області на суму 1748,82 тис грн, в тому числі 874,41 тис грн кошти обласного бюджету та аналогічна сума кошти районного бюджету.

3. Розпочато реконструкцію вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій по вул. Нова, вул. Л. Українки, вул. Шевченка, вул. І. Франка, в с. Стаївка Червоноградського району Львівської області, у 2021 році касові видатки склали на суму 15,478 тис грн кошти державного бюджету.

Великомостівська міська територіальна громада:

- Реконструкція водопровідної мережі від К 1 насосної станції до будинку №117 б по вул. Львівській в м. Великі Мости на суму 3399,269 тис грн, в тому числі 1699,9 тис грн кошти обласного бюджету.

Добротвірська селищна територіальна громада:

1. Реконструкція вуличного освітлення в с. Тишиця, с. Кошаковські, с. Долина Добротвірської селищної ради на суму 127,3 тис грн, в тому числі 57,3 тис грн кошти обласного бюджету;

2. Реконструкція лінії вуличного освітлення в с. Перекалки, вул. Миру Кам’янка-Бузького району Львівської області на суму 476,9 тис грн, в тому числі 236,9 тис грн кошти обласного бюджету;

3. Реконструкція лінії 0,4 (монтаж лінії вуличного освітлення) по вул. Жовтнева, вул. Зелена в с. Сілець Кам’янка-Бузького району Львівської області на суму 391,7 тис грн, в тому числі 194,0 тис грн кошти обласного бюджету;

4. Реконструкція вуличного освітлення с. Тичок Добротвірської селищної ради, Червоноградського району Львівської області на суму 216,6 тис грн, в тому числі 108,3 тис грн кошти обласного бюджету;

5. Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту в селі Старий Добротвір на суму 473,4 тис грн, в тому числі 236,7 тис грн кошти обласного бюджету;

6. Облаштування аналітичної системи відеоспостереження на території Добротвірської селищної ради на суму 488,5 тис грн, в тому числі 244,3 тис грн кошти обласного бюджету.

Радехівська міська територіальна громада:

1. Реконструкція мереж вуличного освітлення вулиць Піскова, Витківська у селі Андріївка Червоноградського району Львівської області на суму 185,2 тис грн кошти державного бюджету;

2. Реконструкція мереж вуличного освітлення вулиць Воз’єднання, Центральна, Корчинська в селі Новий Витків Червоноградського району Львівської області на суму 286,035 тис грн кошти державного бюджету;

3. Реконструкція мереж вуличного освітлення вулиць Львівська, Заводська у селі Вузлове Червоноградського району Львівської області на суму 283,957 тис грн кошти державного бюджету.

Сокальська міська територіальна громада:

- Реконструкція вуличного освітлення по вулицях Зелена та Весела в с.Горбків Львівської області на суму 190,4 тис грн, в тому числі 95,2 тис грн кошти обласного бюджету;

- Капітальний ремонт тротуарного покриття по вул.Зелена с.Поториця Львівської області на суму 386,2 тис грн, в тому числі 193,1 тис грн кошти обласного бюджету.

Червоноградська міська територіальна громада:

1. Реконструкція магістрального водопроводу Бендюзького водозабору від с.Бендюга Сокальського району Львівської області до м. Червоноград Львівської області на суму 5 911,5 тис грн, в тому числі 3000,0 тис грн кошти ДФРР;

2. Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Шахтарська та вул. Польова в с. Межиріччя Червоноградського району Львівської області з використанням енергозберігаючих технологій на суму 373,9 тис грн, в тому числі 178,90 тис грн кошти обласного бюджету;

3. Реконструкція  магістрального  водопроводу Бендюзького водозабору від с. Бендюга Сокальського району Львівської області до м. Червоноград Львівської області на суму 1658,959 тис грн, в тому числі 1636,5 тис грн кошти державного бюджету.

Міжнародне  та  транскордонне співробітництво

Вигідне географічне розміщення району, що межує з Республікою Польща,  - сприяє розвитку транскордонного співробітництва, активному використанню транзитного потенціалу, розвитку міжнародного співробітництва та активізації економічних, соціальних, науково-технічних, культурних, екологічних та інших зв’язків між прикордонними реґіонами.

З метою вирішення питань щодо облаштування під’їзних шляхів та сервісної зони міжнародного автомобільного пункту-пропуску «Угринів-Долгобичув», а також розбудови інфраструктури на під’їзді до кордону Службою автомобільних доріг у Львівській області  було розроблено проєктно-кошторисну документацію та проведено тендерну процедуру по визначенню переможця для проведення вищезазначених робіт. Загальна вартість робіт становить 100,0 млн. грн. За результатами проведеного тендеру переможцем визначено підрядну організацію ТОВ «Автомагістраль-Південь». Роботи планують проводити у 2022 році.

У грудні 2021 року підписано тристоронній Меморандум про співпрацю Червоноградської районної державної адміністрації, департаменту дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації, Белзької міської територіальної громади для розвитку та зміцнення взаємного партнерства, розбудови сучасної дорожньої інфраструктури на теренах Белзької міської громади.

Протягом 2021 року в районі тривала реалізація  проєктів міжнародної технічної допомоги:

- Червоноградська районна рада завершила реалізацію проєкту «Підвищення доступності прикордонної дорожньої інфраструктури в районах Замойському (Польща) і Сокальському (Україна) у поєднанні з промоцією екологічних проєктів, освоєно 74,2 тис грн коштів міжнародної технічної допомоги. Також продовжилась реалізація проєкту «Єднає нас Буг - утворення двох транскордонних байдаркових туристичних маршрутів», з районного бюджету освоєно  665,1 тис. грн і 138,5 тис. грн грантових коштів;

- Добротвірською територіальною громадою  в рамках транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна реалізовувався проєкт «Молоді місцеві охоронці   природи   долини   Бугу»,  на  цей  проект  протягом  2021 року  освоєно 25,2 тис. євро коштів міжнародної технічної допомоги та розпочалась реалізація проєкту «Кулінарні традиції регіону річки Буг», по якому отримано 19,8 тис євро коштів грантової допомоги.

Проєкт «Придбання рентгенапарату для Белзької районної лікарні»  на Грантову допомогу  по  проєктах  людської  безпеки  програми «Кусаноне» не пройшов другий етап розгляду.

Розвиток дорожньо-транспортної  інфраструктури

У 2021 році проведено ремонт дороги загального користування державного значення Р-15 Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква довжиною 36 км (в межах району) на суму 640,0 млн грн. Роботи виконувала підрядна організація ТОВ «Автомагістраль-Південь» в рамках Програми Президента України «Велике будівництво», за рахунок коштів державного дорожнього фонду.

Розпочато ремонт дороги загального користування державного значення Т-14-04 Червоноград-Рава-Руська. Проєктна вартість становить 21,5 млн євро. Роботи виконує підрядна організація ТОВ «Дрог-Буд» в межах Програми транскордонного співробітництва  за  рахунок  кредиту республіки Польща.

Проведено ремонт доріг загального користування місцевого значення:

У Белзькій територіальній громаді відремонтовано 1,0 км автомобільних доріг на суму 2,8 млн грн - кошти державного дорожнього фонду:

- С141613 Стаївка-Пристань – поточний дрібний ремонт відрізка дороги довжиною 1,0 км на суму 2,8 млн грн за рахунок коштів державного дорожнього фонду. Роботи виконувала підрядна організація ПП «РОМА».

У Великомостівській територіальній громаді відремонтовано 4,5 км автомобільних доріг на суму 29 млн грн - кошти державного дорожнього фонду:

- О141601 Рава-Руська-Гайок - поточний середній ремонт відрізка дороги довжиною 4,5 км на суму 29 млн грн, за рахунок коштів державного дорожнього фонду в рамках Програми Президента України «Велике будівництво». Роботи виконувала підрядна організація ПП «РОМА».

У Лопатинській територіальній громаді відремонтовано 2,6 км доріг загального користування на суму 8,6 млн грн, в тому  числі 6,6 млн грн - кошти державного дорожнього фонду та 2,0 млн грн - кошти обласного бюджету:

- С141309 Синьків-Стремільче – поточний дрібний ремонт відрізка дороги довжиною 0,6 км на суму 2,0 млн грн за рахунок коштів обласного бюджету;

- С141335 Батиїв-Кустин – поточний дрібний ремонт відрізка дороги довжиною 1,3 км на суму 4,2 млн грн за рахунок коштів державного дорожнього фонду;

- С141310 Лопатин-Березівка – поточний дрібний ремонт відрізка дороги довжиною 0,7 км на суму 2,4 млн грн за рахунок коштів державного дорожнього фонду.

Роботи по всіх трьох об’єктах  виконувала підрядна організація ТзОВ «Шляховик-Т».

У Радехівській територіальній громаді відремонтовано 8,2 км автомобільних доріг на суму 48,0 млн грн - кошти державного дорожнього фонду;

- О141602 Сокаль-Стоянів – поточний середній ремонт відрізка дороги довжиною 6,8 км на суму 40,0 млн грн за рахунок коштів державного дорожнього фонду в рамках Програми Президента України «Велике будівництво». Роботи виконувала підрядна організація ТзОВ «Шляховик-Т»;

- С141602 Радехів-Станин-Павлів – поточний дрібний ремонт   відрізка дороги довжиною 1,4 км на суму 8 млн грн за рахунок коштів державного дорожнього фонду. Роботи виконувала підрядна організація ТзОВ «Шляховик-Т».

У Сокальській територіальній громаді відремонтовано 8,7 км автомобільних доріг на суму 54,4 млн грн, в тому числі 52,6 млн грн - кошти державного дорожнього фонду, 1,0 млн грн - кошти обласного бюджету, 0,8 млн грн - кошти місцевого бюджету:

- С141604 Комарів-Переспа - капітальний ремонт відрізка дороги довжиною 2,4 км на суму 15,3 млн грн, з них за кошти державного дорожнього фонду- 15,0 млн грн, 0,3 млн грн - за кошти місцевого бюджету. Роботи виконувала підрядна організація ПП «РОМА»;

- О141602 Сокаль-Стоянів - поточний середній ремонт відрізка дороги довжиною 5,2 км на суму 35 млн грн, за кошти державного дорожнього фонду в рамках Програми Президента України «Велике будівництво». Роботи виконувала підрядна організація ТОВ «Автомагістраль-Південь»;

- С141613 Жвирка-Завишень – поточний дрібний ремонт відрізка дороги довжиною 1,1 км на суму 4,1 млн грн, з них за кошти державного дорожнього фонду 2,6 млн грн, обласного бюджету – 1,0 млн грн, місцевого бюджету – 0,5 млн грн. Роботи виконувала підрядна ПП «РОМА».

У Червоноградській територіальній громаді відремонтовано 3,1 км автомобільних доріг на суму 9,396 млн грн, в тому числі  5,0 млн грн - кошти районного бюджету, 4,396 млн грн - кошти місцевого бюджету.

- С141617 (Броди-Червоноград)-Волсвин – поточний дрібний ремонт відрізків дороги довжиною 1,2 км на суму 3,196 млн грн, з них за рахунок коштів районного бюджету 1,0 млн грн, місцевого бюджету 2,196 млн грн;

- С141602 (Белз-Ванів)-Острів – поточний дрібний ремонт відрізків доріг довжиною 1,2 км на суму 4,0 млн грн, з них за рахунок коштів районного бюджету 1,8 млн грн, місцевого бюджету 2,2 млн грн;

- С141615 Сілець-Соснівка – поточний дрібний ремонт відрізків доріг довжиною 0,7 км на суму 2,2 млн грн з районного бюджету. Роботи по об’єктах виконувала підрядна організація ПП «РОМА».

По решту дорогах, які є в переліку до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Червоноградського району на 2021-2023 роки      заплановано провести ремонти у 2022-2023 роках. Районною державною адміністрацією подані відповідні листи в обласну державну адміністрацію з метою сприяння у виділенні коштів на ремонт доріг та моста через річку Західний Буг на дорозі О141602 Сокаль-Стоянів з державного та обласного бюджетів.

Розвиток сільського господарства

Площа сільськогосподарських угідь Червоноградського району   становить 191,6 тис. га, в тому числі рілля 120,0 тис га. Основу сільськогосподарського виробництва складають 219 сільськогосподарських агроформувань: з них 69 сільськогосподарських підприємств, 150 фермерських господарств, 3 сімейних фермерських господарств, 3 діючих сільськогосподарських кооперативи та 31,0 тисяча індивідуальних  підсобних господарств.

Найбільші підприємства, які здійснюють діяльність в галузі  сільського господарства   на території  Червоноградського району - ПП «Західний Буг», ПАФ «Білий Стік», ТзОВ «Галичхутро», ФГ Хомяк С.М., ПП АФ ім. Б.Хмельницького, ТзОВ «Перв’ятичі-Агроком», ПП «Гові», ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед», ТзОВ «В.Д.С. «Агро», ТзОВ «Барком», ДПДГ «Радехівське», ТзОВ «Ордів-Агро».

На території Червоноградського району здійснювали діяльність 14 переробних підприємств:

- 1 – переробка  цукрового буряка (ТзОВ «Радехівський цукор»);

- 4 – переробка м’яса (ТзОВ "Єврокомерс", ТзОВ  "Богатир",  ТзОВ «Агро-Інвест», ТзОВ «Барс» ЛТД);

- 3 – виробництво спирту (ТОВ Компанія «КЛІМАТ - ПЛЮС»,

ТзОВ «Спиртовий завод «Лопатин», ДП «Укрспирт» Вузлівське    місце     провадження діяльності»);

- 3 – переробка молока (ТзОВ СУНП «Скомекс»,  ПП «Барвінко-В», ТзОВ  МК«Галичина»);

- 2 - підприємства - виробництво хлібобулочних виробів (ПП «Козацький     курінь», ТзОВ  «Кристинопіль хліб»);

- 1- підприємство - виробництво кондитерських виробів (МП ВПП «Ніка»).

З метою ліквідації безробіття та залучення сільського населення у агровиробничу діяльність, передбачено фінансову підтримку, як для  діючих, так і новостворених сільськогосподарських підприємств та сімейних  фермерських господарств різних напрямів діяльності  – ягідництво, садівництво, молочарство та переробки сільськогосподарської продукції за кошти державного та обласного бюджету.

Суб’єктами господарювання Червоноградського району з державного бюджету  у 2021 році одержано коштів для розвитку агропромислового комплексу на суму -   98307,2 тис грн, в тому числі:

-10832,3 тис грн – відшкодування за придбану сільськогосподарську техніку вітчизняного виробництва;

- 455,6 тис грн – дотація за наявні бджолосім’ї;

- 179,6 тис грн – дотація за приріст корів власного відтворення;

- 642,9 тис грн – дотація за утримання вівцематок і ярок;

- 20326,7 тис грн – часткове відшкодування вартості закуплених племінних

генетичних ресурсів;

-  90,3 тис грн – фінансова підтримка розвитку  садівництва,  виноградарства  та ягідництва;

- 44239,0 тис грн -  часткове відшкодування  будівництва та реконструкції   тваринницьких приміщень;

-801,5 тис грн  - державна підтримка с/г виробників шляхом виділення субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь;

- 20308,9 тис грн – компенсація за фактично сплачені банку відсотки

за користування кредитами в 2021 році;

-175,4 тис грн – фінансова підтримка новостворених  фермерських господарств - субсидія на 1 га оброблюваних угідь;

-255,0 тис грн – спецдотація за утримання корів фермерськими   господарствам.

Суб’єктами господарювання Червоноградського району з обласного  бюджету у 2021 році одержано коштів для  розвитку агропромислового комплексу на суму -   256,6 тис грн,  в тому числі:

-  32,1 тис грн -  фінансова підтримка сімейних фермерських господарств  (без набуття статусу юридичної особи) у вигляді часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів;

- 144,0 тис грн - фінансова підтримка шляхом компенсації відсотків за кредитами, залученими в банківських установах чи кредитних спілках у національній валюті, та відсотків (комісії) за супроводження договорів фінансового лізингу;

- 51,9 тис грн фінансова підтримка вирощування нішевих культур (жито,  гречка) у вигляді часткового відшкодування вартості придбаного      високорепродукційного насіння вітчизняного виробництва;

- 1,9 тис грн фінансова підтримка ягідництва у вигляді часткового    відшкодування витрат за придбані для вирощування ягідної продукції мікробіологічні засоби захисту та живлення ягідних  насаджень;

- 26,7 тис грн фінансова підтримка фермерських господарств, засновниками яких є учасники АТО (ООС), у вигляді бюджетної субсидії на одиницю сільськогосподарських угідь.

На протязі 2021 року було створено нові сільськогосподарські підприємства та сімейні фермерські господарства:

Ф/Г «Трудолюбівка» - Турко М.Г. – с.Теляж;

Ф/Г «Тартаківський мельник»- Мельник В.В. - с.Тартаків;

Ф/Г «Сонячна ягода» -  Смага Н.Б.  - с. Тартаків;

СФГ «Хоробрий сад» - ФОП Костюк Л.Р. – с.Хоробрів;

СФГ «Мілкі Ленд» - ФОП  Ігнатович М.І. – с.Вербове;

СФГ Федина В.Р.-ФОП Федина В.Р. – с. Нестаничі;

ТзОВ «Радехів  Біо Ферм» -   с. Полове.

З метою поширення інформації щодо діючих бюджетних Програм всіх рівнів, за участю представників департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації, керівників сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, фізичних осіб підприємців, голів територіальних громад,  старост округів та  зацікавлених осіб було проведено дві наради із актуальної фінансової підтримки аграрного сектору.

Інвентаризація водних об’єктів, лісових та земельних ресурсів

У 2021 році було проведено  інвентаризацію  площинних водних об’єктів  в усіх територіальних громадах Червоноградського району, 312 водних об’єктів: Белзька - 26 водних об’єктів; Великомостівська ТГ - 19 водних об’єктів; Добротвірська ТГ - 20 водних об’єктів; Лопатинська ТГ -  51 водний об’єкт;  Радехівська ТГ - 75 водних об’єктів;  Сокальська ТГ- 106 водних об’єктів;  Червоноградська ТГ – 15 водних об’єктів.

З метою утримання водних об’єктів в належному санітарному стані та гідрологічному режимі, збільшення надходжень до місцевих бюджетів за оренду водних об’єктів для органів місцевого самоврядування розроблено алгоритми передачі водних об’єктів в оренду та переукладення діючих договорів оренди водних об’єктів згідно вимог чинного законодавства.

У 2021 році проведено інвентаризацію лісових ресурсів по всіх  територіальних громадах району.

| № п/п | Назва територіальної громади | Загальна площа лісів, га | в тому числі, площа вкрита лісом, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белзька | 13952,0 | 11827,3 |
| 2 | Великомостівська | 11861,0 | 9249,8 |
| 3 | Добротвірська | 8097,1 | 6876,5 |
| 4 | Лопатинська | 12664,0 | 11275,2 |
| 5 | Радехівська | 17276,3 | 15286,6 |
| 6 | Сокальська | 9466,0 | 8628,7 |
| 7 | Червоноградська | 6448,2 | 5479,4 |
| Разом по району: |  | 79764,6 | 68625,3 |

У 2021 році на  виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» від 28 квітня 2021 року № 1423-IX територіальним громадам Червоноградського району передано у комунальну власність 21,6 тис. га  державних земель.

Станом на 01.01.2022 зареєстровано право комунальної власності зазначених земель площею 20185,91 га або 93,5 % від переданих земель державної власності.

|  | Назва територіальної громади | Передано земель державної власності всього, га | В тому числі: |  | Проведена реєстрація комунальної власності всього, га | % зареєсрованої землі до переданої, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за межами населених пунктів, га | земель с/г призна-чення, га |  |  |
| 1 | Белзька | 3409,31 | 3409,31 | 3409,31 | 2475,08 | 72,29 |
| 2 | Великомостівська | 2306,90 | 2306,90 | 2306,90 | 2183,35 | 96,1 |
| 3 | Добротвірська | 825,96 | 825,96 | 825,96 | 825,96 | 100,0 |
| 4 | Лопатинська | 2124,00 | 2124,00 | 2124,00 | 2025 | 95,3 |
| 5 | Радехівська | 6991,66 | 6991,66 | 6991,66 | 6879,64 | 98,4 |
| 6 | Сокальська | 3507,59 | 3500,00 | 3500,00 | 3507,59 | 100,0 |
| 7 | Червоноградська | 2426,21 | 2423,76 | 2047,94 | 2289,29 | 94,3 |
|  | Разом: | 21590,57 | 21581,59 | 21205,77 | 20185,91 | 93,5 |

ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ

На території району знаходиться 20 об’єктів природно - заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення на площі 5250,5 га, в тому числі в розрізі територіальних громад:  Белзька ТГ - 1 об’єкт; Великомостівська ТГ – 6 об’єктів загальною площею 266,4 га;  Лопатинська ТГ - 3 об’єкти загальною площею 237,9 га; Радехівська ТГ- 2 об’єкти загальною площею 1649,1 га Сокальська ТГ- 8 об’єктів загальною площею 3097,1 га.

Однією із  екологічних  проблем в регіоні є забруднення річки Західний Буг  скидами стічних вод. На вирішення даної проблеми Сокальською міською радою  з метою безперебійної роботи каналізаційних очисних споруд в м. Сокаль було виготовлено та отримано експертизу проектно-кошторисної документації «Реконструкція каналізаційних очисних споруд в м.Сокаль Львівської області із зменшенням продуктивності до 10 тис.м3/добу». У 2021 році Сокальська територіальна громада  проводила  пошук  коштів  з метою їх залучення  на реалізацію зазначеного проєкту.

На території громад постійно ведеться робота із ліквідації стихійних сміттєзвалищ, роздільного сортування  твердих побутових відходів з метою їх вторинної переробки:

- Белзькою територіальною громадою придбано сміттєвоз вартістю 1748,82 тис грн (співфінансування - 874,41 тис грн - кошти районного бюджету - «Програма покращення санітарно-екологічного стану території Червоноградського району», 874,41 тис грн -  обласного бюджету);

- Великомостівською територіальною громадою освоєно 20,3 тис грн на ліквідацію стихійного сміттєзвалища.

- Добротвірською територіальною громадою освоєно кошти на суму   14065,12 тис грн, в тому числі захоронення та вивіз до місць утилізації несанкціонованих звалищ сміття та побутових відходів - 399,98 тис грн,  придбання контейнерів для роздільного збору ПЕТ пляшок - 97,49  тис грн, знищення борщівника Сосновського на території Добротвірської ТГ -180,0 тис грн, ліквідація стихійних (несанкціонованих) сміттєзвалищ в смт. Добротвір, с. ст. Добротвір, с.Сілець - 708,0  тис грн, зрізання старих дерев, закупівля та висадка однорічних та багаторічних саджанців, обрізка дерев - 2031,26 тис грн, реконструкція дощової та побутової каналізації, системи водовідведення, попутного дренажу та каналізаційних колекторів, відкачування грунтових вод з підвалів, очистка меліоративних каналів 10121,25 тис грн, створення матеріально- технічної бази по благоустрою  (закупівля  газонокосарок, кущорізів, мотокіс, навісного обладнання до трактора МТЗ-82) 527,14 тис грн.

- Лопатинською територіальною громадою на екологічні цілі було використано 60,0 тис грн, в тому числі на знищення борщівника Сосновського -11,8 тис грн, виготовлення та встановлення контейнерів для твердих побутових відходів - 48,2 тис грн;

- Радехівською міською радою  освоєно на екологічні цілі 284,4 тис грн, в тому числі очистка стічних канав 98,0 тис грн, ліквідація стихійних сміттєзвалищ 96,0 тис грн, видалення сухих дерев на території населених пунктів 90,4 тис грн;

- Сокальською  територіальною громадою освоєно кошти на суму 119,296 тис грн, в тому числі на ліквідацію стихійних та неконтрольованих сміттєзвалищ -36,204 тис грн, на очистку каналів з метою відведення  води з перезволожених площ 36,204 тис грн, на відновлення аварійної ділянки напірного каналізаційного трубопроводу діаметром 400 мм  в м. Сокаль 46,888 тис грн;

- Червоноградською міською радою  у 2021 році на природоохоронні заходи  використано 713,2 тис. грн, в тому числі реалізація проєктів «Будівництво технологічної лінії утилізації шламів (осадів) від очищених стічних вод Червоноградських очисних споруд (ІІІ) черга» Коригування  на суму 99,126 тис грн та «Реконструкція скидного колектора  очищених стічних  вод Червоноградських очисних споруд в с. Добрячин Сокальського району Львівської області на ділянці від автодороги  Червоноград - Сокаль до р. Західний Буг» 614,0 тис. грн.

У 2021 році за участю голів Сокальської, Червоноградської, Великомостівської, Белзької територіальних громад, представників БУВР Західного Бугу та Сяну та ГО Лілії Гричулевич відбулось ряд комунікацій - відкритих діалогів щодо проєкту відновлення - ревіталізації локальних водних об’єктів малих річок Болотня та Красносілка. В результаті зустрічей досягнуто домовленість з органами місцевого самоврядування щодо включення зазначених проєктів щодо ревіталізації локальних водних об’єктів, малих річок Болотня та Красносілка, в  Стратегії розвитку відповідних територіальних громад.

Додаток

Перелік районних програм, які фінансувалися за рахунок коштів районного бюджету у 2021 році,   тис. грн.

| № | Найменування районної програми | Завдання | Виконання | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Програма розвитку місцевого самоврядування Червоноградського району на 2021 рік | 2 388,4 | 1 404,1 | 58,8 |
| 2 | Програма фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази КП ТРК "Сокаль" на 2021 рік | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
| 3 | Програма підтримки культурно-просвітницьких та інформаційно-презентаційних заходів на 2021 рік | 250,0 | 245,9 | 98,4 |
| 4 | Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Червоноградському районі на 2021 - 2023 роки | 1 000,0 | 776,7 | 77,7 |
| 5 | Програма забезпечення пожежної безпеки на території Червоноградського району Львівської області на 2021 рік | 750,0 | 750,0 | 100,0 |
| 6 | Програма забезпечення надійної охорони Державного кордону України та покращення матеріально-технічного забезпечення відділу прикордонної служби "Нісмічі" Львівського прикордонного загону, що розташований на території Червоноградського району Львівської області на 2021 рік | 200,0 | 199,4 | 99,7 |
| 7 | Програма забезпечення фінансовим ресурсом Сокальського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, що ліквідується, на 2021 рік | 26,9 | 26,6 | 98,8 |
| 8 | Програма підтримки дорожнього господарства у Червоноградському районі на 2021-2023 роки | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 |
| 9 | Програма підтримки бюджетних установ у сфері охорони здоров'я Червоноградського району на 2021 рік | 1 701,4 | 1 627,1 | 95,6 |
| 10 | Комплексна програма підтримки та розвитку установ гуманітарної сфери Червоноградського району на 2021 рік | 4 676,3 | 1 875,0 | 40,1 |
| 11 | Комплексна програма соціального захисту населення Червоноградського району на 2021 рік | 1 470,0 | 1 460,0 | 99,3 |
| 12 | Програма покращення санітарно - екологічного стану території Червоноградського району на 2021 рік | 875,0 | 874,4 | 99,9 |
| 13 | Програма підтримки органів виконавчої влади Червоноградського району на 2021 рік | 4 250,0 | 4 123,3 | 97,0 |
|  | Додатково прийняті Програми у 2021 році |  |  |  |
| 14 | Програма запровадження системи відеоспостереження та відеоаналітики на території Червоноградського району на 2021 рік | 500,0 | 448,3 | 89,7 |
| 15 | Програма для забезпечення виконання управлінням соціального захисту населення Червоноградської районної державної адміністрації Львівської області рішень суду та пов’язаних із ними стягнень на 2021 – 2023 роки | 29,2 | 4,9 | 16,7 |
|  | Всього | 23 367,2 | 19 065,7 | 81,6 |